## Sheet1
序号 | 相关页面 |  | 问题描述 | 提交时间 | 处理人 | 处理状态 | 处理时间
1 | 包裹-包裹查询 | 尚未提供 | 已入库、未入库后的数字提示有误 | 08-03 下午
2 | 所有界面 | 数据返回顺序需修改 | 按照提交顺序排序 | 08-03 下午
3 | 包裹-包裹查询 |  | 没有提交运单功能键 | 08-03 下午
4 | 包裹-包裹预报 |  | 物品明细 包裹追踪号等必填项 需要表星 | 08-04 上午
5 | 运单-所有运单 ？ | 待明确 | 功能栏目间距需要调整 操作界面占位置太宽 | 08-04 上午
6 | 运单-所有运单 |  | 送达仓促 没有筛选项 | 08-04 上午
7 | 运单-所有运单 |  | 线路名称 没有筛选项 | 08-04 上午
8 | 运单-所有运单 |  | 点击详情 无法查看 | 08-04 上午
9 | 运单-所有运单 |  | 点击追踪后的提示弹窗最好鼠标移走后 自动消失 否则遮挡编辑按钮 | 08-04 上午
10 | 运单-所有运单 | 接口需修改 | 点击删除无法操作 需要弹窗询问确认删除 | 08-04 上午
11 | 运单-所有运单 |  | 点击编辑后出现的内容弹窗不显示单子内容 | 08-04 上午
12 | 运单-在线下单 | 接口需修改 | 无法选择 收件人以及发件人 有显示但是无法选择 | 08-04 上午
13 | 运单-在线下单 |  | 省事地区 下拉框无选择 | 08-04 上午
14 | 运单-在线下单 ？ | 待明确 | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午
15 | 包裹-包裹查询 | 送达方式没有返回对应的id值 | 点击未入库筛选 点击编辑 送达仓库应该为默认 但现在选择后无法进行后续操作； 送达方式也是选择后无法后续操作 | 08-04 上午
16 | 包裹 | 需后台修改 | 新提交包裹 用未入库筛选看不到 只能在 全部的包裹里才能看到 | 08-04 上午
17 | 包裹-包裹查询 |  | 所有运单 点击详情 送达仓库乱码 类别乱码 | 08-04 上午
18 | 运单-转运下单 |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午
19 | 运单-转运下单 |  | 送达方式下拉框无内容显示 | 08-04 上午
20 | 运单-转运下单 |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午
21 | 运单-转运下单 ？ | 待明确 | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午
22 | 运单-转运下单 |  | 内容填写完成后 点击保存 提示错误 无法提交 → | 08-04 上午
23 | 运单-在线下单 |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午
24 | 运单-在线下单 |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午
25 | 运单下所有列表 |  | 不显示来源 | 08-04 上午
26 | 运单下所有列表 |  | 不显示运单号 | 08-04 上午
27 | 运单下所有列表 |  | 需要添加序号栏 | 08-04 上午
28 | 运单下所有列表 |  | 不显示重量 | 08-04 上午
29 | 运单下所有列表 |  | 不显示发货批次 | 08-04 上午
30 | 运单下所有列表 | 无返回值 | 不显示运输状态 | 08-04 上午
31 | 左侧功能栏 |  | 异常件管理 跟财务栏互换位置 | 08-04 上午
32
33
34
35
36
37