## Sheet1
序号 | 相关页面 |  | 问题描述 | 提交时间 | 处理人 | 处理状态 | 处理时间
1 | 包裹-包裹查询 √ | 无接口 | 已入库、未入库后的数字提示有误 | 08-03 下午
2 | 所有界面 | 数据返回顺序需修改 | 按照提交顺序排序 | 08-03 下午
3 | 包裹-包裹查询 √ |  | 没有提交运单功能键 | 08-03 下午 |  | √ | 8.15
4 | 包裹-包裹预报√ |  | 物品明细 包裹追踪号等必填项 需要表星 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
5 | 运单-所有运单 √ |  | 功能栏目间距需要调整 操作界面占位置太宽 | 08-04 上午
6 | 运单-所有运单 √ |  | 送达仓促 没有筛选项 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
7 | 运单-所有运单√ |  | 线路名称 没有筛选项 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
8 | 运单-所有运单√ |  | 点击详情 无法查看 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
9 | 运单-所有运单√ |  | 点击追踪后的提示弹窗最好鼠标移走后 自动消失 否则遮挡编辑按钮 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
10 | 运单-所有运单 √ | 接口报错 | 点击删除无法操作 需要弹窗询问确认删除 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
11 | 运单-所有运单√ |  | 点击编辑后出现的内容弹窗不显示单子内容 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
12 | 运单-在线下单 √ |  | 无法选择 收件人以及发件人 有显示但是无法选择 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
13 | 运单-在线下单√ |  | 省事地区 下拉框无选择 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
14 | 运单-在线下单 √ |  | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
15 | 包裹-包裹查询 | 送达方式没有返回对应的id值 | 点击未入库筛选 点击编辑 送达仓库应该为默认 但现在选择后无法进行后续操作； 送达方式也是选择后无法后续操作 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
16 | 包裹 √ | 需要从后端排查原因 | 新提交包裹 用未入库筛选看不到 只能在 全部的包裹里才能看到 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
17 | 包裹-包裹查询√ |  | 所有运单 点击详情 送达仓库乱码 类别乱码 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
18 | 运单-转运下单√ |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
19 | 运单-转运下单√ |  | 送达方式下拉框无内容显示 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
20 | 运单-转运下单√ |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
21 | 运单-转运下单 √ |  | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
22 | 运单-转运下单√ | 需要从后端排查原因 | 内容填写完成后 点击保存 提示错误 无法提交 → | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
23 | 运单-在线下单√ |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
24 | 运单-在线下单√ |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
25 | 运单下所有列表√ | 无数据 | 不显示来源 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
26 | 运单下所有列表√ |  | 不显示运单号 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
27 | 运单下所有列表√ |  | 需要添加序号栏 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
28 | 运单下所有列表√ |  | 不显示重量 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
29 | 运单下所有列表√ | 无数据 | 不显示发货批次 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
30 | 运单下所有列表√ | 无数据 | 不显示运输状态 | 08-04 上午
31 | 左侧功能栏√ |  | 异常件管理 跟财务栏互换位置 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
32 | 缺少预约取件功能键 | 预约取件没说要做 |  | 08-08 上午
33 | 运单-所有运单√ |  | 点击编辑后左上角出现如图 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
34 | 运单-所有运单√ |  | 点击编辑后【运单号】【送达仓库】【线路名称】【电话】【省市地址】【邮编】【证件类型】【证件号码】【身份证照片】【物品类别】等都未显示 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
35 | 运单-所有运单√ | 说明：返回统一全在页面上方 | 点击编辑后 保存旁边需作返回键 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
36 | 登录界面√ |  | 输入完信息后 可以直接回车确认登录 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
37 | 包裹-包裹查询 √ | 需要从后端排查原因 | 新提交的包裹只能在全部包裹下看到 未入库不显示新包裹 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
38 | 运单-所有运单√ |  | 来源查询不可用 点击无效 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
39 | 包裹-包裹查询√ |  | 是已入库添加提交运单功能键 不是未入库 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
40 | 所有页面 包括弹窗√ |  | 重置功能键改为 全部 点击后可显示全部数据 现在点击重置后只是删除了搜索内容 不能显示全部数据 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
41 | 包裹-包裹查询√ |  | 点击【详情】无内容 下方需要添加返回功能键 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
42 | 所有 编辑 以及查看详情等界面√ |  | 需要添加返回功能键 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
43 | 包裹-包裹查询√ |  | 删除弹窗内容需要更改 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
44 | 包裹-包裹查询√ |  | 未入库那的蓝条提示需要添加到已入库而不是未入库 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
45 | 运单-所有运单 | 需要从后端排查原因 | 点击删除后报错，没写错误原因 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
46 | 运单-转运下单√ |  | 点击选择收件人 查看身份证号码时照片需要设施关闭按钮 查看照片不要遮挡照片 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
47 | 运单-转运下单√ |  | 点击完选择收件人后 选择收件人弹窗应该自动关闭 但现在只有没有身份证照片的 点击选择后弹窗关闭 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
48 | 运单-转运下单√ |  | 点击完选择收件人后 收件人的省市区下拉框位置没有匹配信息 选择身份证护照下拉框也没有匹配信息 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
49 | 运单-转运下单√ |  | 选择收件人 选择完有身份证照片的但是 照片在编辑页面不显示 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
50 | 运单-转运下单√ |  | 选择收件人弹窗 点击长条信息复制后筛选 此信息应该自动消失 关了选框也还是显示 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
51 | 运单-转运下单 | 1.扩展功能建议你们自己处理。2.初始化时需要后台返回各个线路对身份信息的要求字段，否则无法初始化星号 | 选择路线的时候 线路会有要求 是需要必填身份证号还是照片 此时需要按照线路要求来标星 身份证及照片栏 | 08-09 上午
52 | 运单-转运下单√ | 1.来源不显示：待后台处理 | 转运下单后所有运单里 【来源】【仓库】【发件人】【收件人】都不显示，点进编辑里运单号 乱码 送达仓库需要重新选择，发件人应该自动填写此账号客户注册时的地址电话信息。收件人姓名不显示。证件类型需要重新选择 身份证照片没有显示，保额也不显示 | 08-09 上午
53 | 收件人 发件人√ |  | 无法添加收件人 发件人 | 8.15
54 | 包裹查询-已入库√ |  | 选择两个包裹提交运单后 显示提交成功 但该包裹还在已入库内显示 | 8.15
55 | 所有下单界面√ |  | 选择收件人弹窗 点击查看身份证缩略图 全部都显示的身份证反面的照片 | 8.15
56 | 发件人√ |  | 邮箱栏没有表星 但是却需要必填 | 8.15
57 | 运单-所有运单√ |  | 点击详情后 运单编号乱码 | 8.15
58 | 运单-所有运单 | 运单状态字段为空，需要正确的返回值 | 点击删除 弹窗出现提示后点击完确认后 需要刷新页面 | 8.15
59 | 运单-转运下单√ |  | 选择路线的时候 线路会有要求 是需要必填身份证号还是照片 此时需要按照线路要求来标星 身份证及照片栏 | 8.15
60 | 财务√ |  | 运单号位置乱码 | 8.15
61 | 运单-所有运单-已发货√ | 需要从后端排查原因 | 输入运单号查询没有反应 | 8.15
62 | 运单-所有运单√ |  | 追踪按钮 点击后无法查看所有的运单信息鼠标 从追踪按键上移走 弹窗就消失 无法查看完整运输流程 | 8.15
63 | 财务√ |  | 积分明细栏隐藏暂时不需要 | 8.16
64 | 更改密码无法使用√ |  | 更改密码无法使用 | 8.16
65 | 首页四个快捷入口√ |  | 改成待处理 带扣款 已扣款 待发货 | 8.16
66 | 运单提交栏√ |  | 如果选择b类限制要求身份证号及照片 即使添加上也无法提交 | 8.16
67 | 包裹-包裹预报√ |  | 所有下拉框不显示内容 | 8.16
68 | 已到库包裹提交页面√ |  | 应该有包裹下单 这个页面名 | 8.17
69 | 已到库包裹提交页面√ |  | 送达仓库位置应该默认门店 | 8.17
70 | 登录页 | 没接口 | 验证码 后期需要添加 | 8.17
71 | 首页 | 无法重现问题 | 点击登录后 登陆后有错误提示 | 8.17
72 | 首页√ |  | 左上角logo应该设置为客户信息需要添加链接 | 8.17
73 | 右上角√ |  | 积分去掉 余额数字栏需要标红 且做链接点击可跳转至财务 | 8.17
74 | 账户信息 |  | 无法更改保存 | 8.17
75 | 转运合箱下单？ | 看不懂 | 发件人姓名栏 客户端 后端都无法看到 | 8.17
76 | 首页四个快捷入口√ |  | 鼠标移动到首页的快捷入口 背景色许更改 | 8.17
77 | 首页 | 待提供接口 | 快捷入口下 添加最新公告栏 清关批次等 | 8.17
78 | 首页√ |  | 左侧导航栏鼠标移动到 相关导航栏 鼠标样式应该改变 | 8.17
79 | 包裹-包裹查询-全部√ |  | 订单提交状态点击选择栏取消 改成下拉框选择 添加至包裹追踪号跟运单号中间 名字为提交状态 | 8.17
80 | 包裹-包裹查询-全部√ |  | 此页面下表格添加 到库、提交 两个栏 栏目内显示 包裹状态以及时间 到库栏目需要做下拉框筛选 添加至包裹追踪号跟运单号中间 | 8.17
81 | 包裹-包裹查询-全部√ |  | 全部包裹栏目下 如果包裹未到库操作栏显示编辑、删除 如果包裹已到库 则只显示详情 | 8.17
82 | 包裹-包裹查询-全部√ |  | 入库状态的顺序改为 未入库 已入库 全部 点击包裹入库状态 默认 显示为已入库栏 | 8.17
83 | 包裹-包裹查询-全部√ |  | 入库状态名改为包裹状态 | 8.17
84 | 包裹-包裹查询√ |  | 所有的重置按键名字 改为全部 | 8.17
85 | 包裹-包裹查询-未入库√ |  | 点击未入库入库栏目改为预报时间 重量栏去掉 | 8.17
86 | 包裹-包裹查询-未入库√ |  | 搜索栏只保留 送达仓库 包裹追踪号 运单号去掉 | 8.17
87 | 包裹-包裹查询-已入库 | 需要一个置顶功能的接口 | 缺少置顶按钮 | 8.17
88 | 包裹-包裹查询-已入库√ |  | 搜索栏只保留 送达仓库 包裹追踪号 运单号去掉 | 8.17
89 | 包裹-包裹查询√ |  | 点击已入库包裹查询 查询页需要显示 创建时间 入库时间 | 8.17
90 | 所有表格内的筛选去掉√ |  |  | 8.17
91 | 包裹-包裹预告√ |  | 将包裹预告 改为包裹预报 | 8.17
92 | 包裹-包裹预告√ |  | 将备注栏 改为文本域 | 8.17
93 | 包裹-退货列表 | 脏数据 | 是否处理栏 提示有问题需要更改 | 8.17
94 | 包裹-退货列表√ |  | 第二个备注栏 更名为退货备注 | 8.17
95 | 包裹√ |  | 操作栏目的长度需要更改 按键居中 | 8.17
96 | 运单√ |  | 【所有运单】页面 来源、重量、总计列缩窄 需要显示完整的内容 所有长的内容做自动换行 | 8.17
97 | 运单√ |  | 表格中的 重量 总计 运输状态 标红 标粗 | 8.17
98 | 所有界面图标颜色统一 | 这个建议你们自己修改 | 【编辑】【复制】【保存】【提交】#009688【标签】【处理】【选择收发件人】#1E9FFF【热敏】【A4】【详情】#FFB800 【删除】【追踪】#FF5722 如果两个按键撞色不常用按键换色 其他的若是还有疑问可以直接问我 | 8.17
99 | 运单√ |  | 热敏打印 a4打印 放到编辑删除追踪的后面 | 8.17
100 | 运单-所有运单√ |  | 运输状态 没有数据 | 8.17
101 | 所有查询按键改为搜索√ |  | 所有查询按键改为搜索 | 8.17
102 | 运单-所有运单 | 待提供导出接口 | 导出Excel无法使用 | 8.17
103 | 运单√ |  | 将【转运下单】【在线下单】【批量在线下单】放到最前面 然后再是 待处理、代扣款、待发货、已发货、全部。点击运单 默认显示【全部】栏目的运单 | 8.17
104 | 运单 |  | 将运单状态的点击筛选按键去掉 改为下拉框筛选 | 8.17
105 | 运单-所有运单 | 待提供打印种类接口 | 批量打印按键的后面缺少 打印面单种类的下拉框 | 8.17
106 | 运单-所有运单√ |  | 身份证信息栏 如果有身份证 文字标绿 、 没有照片标红 、 没有身份证号 标红加粗 | 8.17
107 | 包裹-包裹退货√ |  | 提交完退货后的弹窗提示 改为 提交退货成功 | 8.17
108 | 包裹-退货包裹列表√ |  | 最后一栏创建时间改为 退货时间 | 8.17
109 | 包裹-退货包裹列表√ |  | 退货价格的后面加$符号 | 8.17
110 | 所有页面 | 扩展功能建议你们自己处理 | 点击搜索 保存 搜索等所有按键 如果等待中 需要添加遮罩层 让客户无法二次点击 | 8.17
111 | 所有页面 | 这个建议你们自己修改 | 仓库跟运单号两个栏目位置调换 | 8.18
112 | 运单-待处理页面√ |  | 表格内显示内容【来源】【仓库】【线路】【创建时间】【重量】【总计】【发件人】【收件人】【身份证】【物品】 | 8.18
113 | 运单-待处理页面√ |  | 筛选栏去掉【送达仓库】【导出Excel表格】 | 8.18
114 | 运单-待扣款页面√ |  | 表格内显示内容【来源】【运单号】【仓库】【线路】【入库时间】【重量】【总计】【发件人】【收件人】【身份证】 | 8.18
115 | 运单-待扣款页面√ |  | 操作栏去掉【编辑】【删除】 | 8.18
116 | 运单-待扣款页面 | 待提供打印种类接口 | 筛选栏去掉【送达仓库】 添加 批量打印按键后面的打印面单种类下拉框 | 8.18
117 | 运单-待扣款页面 | 需要提供当前交易金额接口 | 表格最下方添加后方图片内字样及超链接 数字标红后方加$符号 差额标红标粗 支付宝字样做跳转 | 8.18
118 | 运单-待发货页面 | 待提供打印种类接口 | 筛选栏去掉【送达仓库】【发货批次】【导出Excel表格】 添加 批量打印按键后面的打印面单种类下拉框 | 8.18
119 | 运单-待发货页面√ |  | 表格内显示内容【来源】【运单号】【仓库】【线路】【付款时间】【重量】【总计】【发件人】【收件人】【身份证】 | 8.18
120 | 运单-待发货页面√ |  | 操作栏去掉【编辑】【删除】 | 8.18
121 | 运单-已发货页面 | 运输状态字段看数据库数据 | 表格内显示内容【来源】【运单号】【仓库】【线路】【发货时间】【重量】【总计】【发件人】【收件人】【身份证】【运输状态】 ‘运输状态’显示的是国内派送快递公司名称及单号 | 8.18
122 | 运单-已发货页面√ |  | 操作栏去掉【编辑】【删除】 | 8.18
123 | 运单-已发货页面 | 待提供打印种类接口 | 筛选栏去掉【送达仓库】【发货批次】【导出Excel表格】 添加 批量打印按键后面的打印面单种类下拉框 | 8.18
124 | 已解决√ |  | 待发货 已发货 代扣款 最后一栏按钮 变形了 | 8.18
125 | 转运下单√ |  | 运单号后方跟提示‘自动生成’ | 8.18
126 | 转运下单√ |  | 包裹追踪号表星必填 | 8.18
127 | 转运下单√ |  | 可用积分查询 去掉 | 8.18
128 | 转运下单√ |  | 备注栏使用文本域 | 8.18
129 | 转运下单√ |  | 保存按键 改名为 创建 | 8.18
130 | 转运下单√ |  | 点击创建按钮 未填项目提示应该从第一项 包裹追踪号开始 依照从上到下 从左到右的原则 | 8.18
131 | 转运下单√ |  | 增值服务栏 填写数量栏改到名称的前面 | 8.18
132 | 转运下单 | 1.扩展功能建议你们自己处理。2.初始化时需要后台返回各个线路对身份信息的要求字段，否则无法初始化星号 | 填写收件人信息 必填项需要根据线路要求 添加表星 | 8.18
133 | 在线下单√ |  | 运单号后方跟提示‘自动生成’ | 8.18
134 | 在线下单 | 1.扩展功能建议你们自己处理。2.初始化时需要后台返回各个线路对身份信息的要求字段，否则无法初始化星号 | 填写收件人信息 必填项需要根据线路要求 添加表星 | 8.18
135 | 在线下单√ |  | 备注栏使用文本域 | 8.18
136 | 在线下单√ |  | 可用积分查询 去掉 | 8.18
137 | 在线下单√ |  | 重量后面添加 重量单位 磅 | 8.18
138 | 在线下单√ |  | 保存按键 改名为 创建 | 8.18
139 | 批量在线下单 | 等待接口 | 未做 | 8.18
140 | 异常件列表 | 脏数据 | 处理状态的 状态有误 不理解是什么意思 是处理中的意思咩？ | 8.18
141 | 异常件列表 |  | 提交后的备注不显示 | 8.18
142 | 异常件列表√ | 展示没问题 | 操作栏没有显示数据 且不理解操作栏的意思 是指什么操作? 是后台操作的备注？ | 8.18
143 | 添加异常件√ |  | 【保存】按键更名为添加 | 8.18
144 | 添加异常件√ |  | 备注栏使用文本域 | 8.18
145 | 运单删除 |  | 删除已入库运单时提示无法删除已入库运单，但是isenter返回值却为null，无法判断状态 | 8.18
146 |  |  |  | 8.18
147 |  |  |  | 8.18
148 |  |  |  | 8.18
149 |  |  |  | 8.18
150 |  |  |  | 8.18
151 |  |  |  | 8.18
152 |  |  |  | 8.18
153 |  |  |  | 8.18
154 |  |  |  | 8.18
155 |  |  |  | 8.18
156 |  |  |  | 8.18
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Note on C6: ctt: 将来源栏、重量栏