## Sheet1
序号 | 相关页面 |  | 问题描述 | 提交时间 | 处理人 | 处理状态 | 处理时间
1 | 包裹-包裹查询 | 尚未提供 | 已入库、未入库后的数字提示有误 | 08-03 下午
2 | 所有界面 | 数据返回顺序需修改 | 按照提交顺序排序 | 08-03 下午
3 | 包裹-包裹查询 |  | 没有提交运单功能键 | 08-03 下午 |  | √ | 8.15
4 | 包裹-包裹预报 |  | 物品明细 包裹追踪号等必填项 需要表星 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
5 | 运单-所有运单 ？ | 待明确 | 功能栏目间距需要调整 操作界面占位置太宽 | 08-04 上午
6 | 运单-所有运单 |  | 送达仓促 没有筛选项 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
7 | 运单-所有运单 |  | 线路名称 没有筛选项 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
8 | 运单-所有运单 |  | 点击详情 无法查看 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
9 | 运单-所有运单 |  | 点击追踪后的提示弹窗最好鼠标移走后 自动消失 否则遮挡编辑按钮 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
10 | 运单-所有运单 | 接口需修改 | 点击删除无法操作 需要弹窗询问确认删除 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
11 | 运单-所有运单 |  | 点击编辑后出现的内容弹窗不显示单子内容 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
12 | 运单-在线下单 | 接口需修改 | 无法选择 收件人以及发件人 有显示但是无法选择 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
13 | 运单-在线下单 |  | 省事地区 下拉框无选择 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
14 | 运单-在线下单 ？ | 待明确 | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
15 | 包裹-包裹查询 | 送达方式没有返回对应的id值 | 点击未入库筛选 点击编辑 送达仓库应该为默认 但现在选择后无法进行后续操作； 送达方式也是选择后无法后续操作 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
16 | 包裹 | 需后台修改 | 新提交包裹 用未入库筛选看不到 只能在 全部的包裹里才能看到 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
17 | 包裹-包裹查询 |  | 所有运单 点击详情 送达仓库乱码 类别乱码 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
18 | 运单-转运下单 |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
19 | 运单-转运下单 |  | 送达方式下拉框无内容显示 | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
20 | 运单-转运下单 |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
21 | 运单-转运下单 ？ | 待明确 | 费用是否应该改成备注栏 且取消必填 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
22 | 运单-转运下单 |  | 内容填写完成后 点击保存 提示错误 无法提交 → | 08-04 上午 |  | √ | 8.15
23 | 运单-在线下单 |  | 送达仓库栏应该仅显示此用户注册时填写的仓库名称 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
24 | 运单-在线下单 |  | 将邮编栏向下调整 让客户先 选择省区市后邮编可自动匹配 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
25 | 运单下所有列表 |  | 不显示来源 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
26 | 运单下所有列表 |  | 不显示运单号 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
27 | 运单下所有列表 |  | 需要添加序号栏 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
28 | 运单下所有列表 |  | 不显示重量 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
29 | 运单下所有列表 |  | 不显示发货批次 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
30 | 运单下所有列表 | 无返回值 | 不显示运输状态 | 08-04 上午
31 | 左侧功能栏 |  | 异常件管理 跟财务栏互换位置 | 08-04 上午 |  | √ | 8.8
32 | 缺少预约取件功能键 |  |  | 08-08 上午
33 | 运单-所有运单 |  | 点击编辑后左上角出现如图 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
34 | 运单-所有运单 |  | 点击编辑后【运单号】【送达仓库】【线路名称】【电话】【省市地址】【邮编】【证件类型】【证件号码】【身份证照片】【物品类别】等都未显示 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
35 | 运单-所有运单 |  | 点击编辑后 保存旁边需作返回键 | 08-08 上午 |  | √ | 8.15
36 | 登录界面 |  | 输入完信息后 可以直接回车确认登录 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
37 | 包裹-包裹查询 |  | 新提交的包裹只能在全部包裹下看到 未入库不显示新包裹 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
38 | 运单-所有运单 |  | 来源查询不可用 点击无效 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
39 | 包裹-包裹查询 |  | 是已入库添加提交运单功能键 不是未入库 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
40 | 所有页面 包括弹窗 |  | 重置功能键改为 全部 点击后可显示全部数据 现在点击重置后只是删除了搜索内容 不能显示全部数据 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
41 | 包裹-包裹查询 |  | 点击【详情】无内容 下方需要添加返回功能键 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
42 | 所有 编辑 以及查看详情等界面 |  | 需要添加返回功能键 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
43 | 包裹-包裹查询 |  | 删除弹窗内容需要更改 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
44 | 包裹-包裹查询 |  | 未入库那的蓝条提示需要添加到已入库而不是未入库 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
45 | 运单-所有运单 |  | 点击删除后提示id不能为空 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
46 | 运单-转运下单 |  | 点击选择收件人 查看身份证号码时照片需要设施关闭按钮 查看照片不要遮挡照片 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
47 | 运单-转运下单 |  | 点击完选择收件人后 选择收件人弹窗应该自动关闭 但现在只有没有身份证照片的 点击选择后弹窗关闭 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
48 | 运单-转运下单 |  | 点击完选择收件人后 收件人的省市区下拉框位置没有匹配信息 选择身份证护照下拉框也没有匹配信息 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
49 | 运单-转运下单 |  | 选择收件人 选择完有身份证照片的但是 照片在编辑页面不显示 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
50 | 运单-转运下单 |  | 选择收件人弹窗 点击长条信息复制后筛选 此信息应该自动消失 关了选框也还是显示 | 08-09 上午 |  | √ | 8.15
51 | 运单-转运下单 |  | 选择路线的时候 线路会有要求 是需要必填身份证号还是照片 此时需要按照线路要求来标星 身份证及照片栏 | 08-09 上午
52 | 运单-转运下单 |  | 转运下单后所有运单里 【来源】【仓库】【发件人】【收件人】都不显示，点进编辑里运单号 乱码 送达仓库需要重新选择，发件人应该自动填写此账号客户注册时的地址电话信息。收件人姓名不显示。证件类型需要重新选择 身份证照片没有显示，保额也不显示 | 08-09 上午
53 | 收件人 发件人 |  | 无法添加收件人 发件人 | 8.15
54 | 包裹查询-已入库 |  | 选择两个包裹提交运单后 显示提交成功 但该包裹还在已入库内显示 | 8.15
55 | 所有下单界面 |  | 选择收件人弹窗 点击查看身份证缩略图 全部都显示的身份证反面的照片 | 8.15
56 | 发件人 |  | 邮箱栏没有表星 但是却需要必填 | 8.15
57 | 运单-所有运单 |  | 点击详情后 运单编号乱码 | 8.15
58 | 运单-所有运单 |  | 点击删除 弹窗出现提示后点击完确认后 需要刷新页面 | 8.15
59 | 运单-转运下单 |  | 选择路线的时候 线路会有要求 是需要必填身份证号还是照片 此时需要按照线路要求来标星 身份证及照片栏 | 8.15
60 | 财务 |  | 运单号位置乱码 | 8.15
61 | 运单-所有运单-已发货 |  | 输入运单号查询没有反应 | 8.15
62 | 运单-所有运单 |  | 追踪按钮 点击后无法查看所有的运单信息鼠标 从追踪按键上移走 弹窗就消失 无法查看完整运输流程 | 8.15
63 | 财务 |  | 积分明细栏隐藏暂时不需要 | 8.16
64 | 更改密码无法使用 |  | 更改密码无法使用 | 8.16
65 | 首页四个快捷入口 |  | 改成待处理 带扣款 已扣款 待发货 | 8.16
66 | 运单提交栏 |  | 如果选择b类限制要求身份证号及照片 即使添加上也无法提交 | 8.16
67 | 包裹-包裹预报 |  | 所有下拉框不显示内容 | 8.16
68 | 已到库包裹提交页面 |  | 应该有包裹下单 这个页面名 | 8.17
69 | 已到库包裹提交页面 |  | 送达仓库位置应该默认门店 | 8.17
70 | 登录页 |  | 验证码 后期需要添加 | 8.17
71 | 首页 |  | 点击登录后 登陆后有错误提示 | 8.17
72 | 首页 |  | 左上角logo应该设置为客户信息需要添加链接 | 8.17
73 | 右上角 |  | 积分去掉 余额数字栏需要标红 且做链接点击可跳转至财务 | 8.17
74 | 账户信息 |  | 无法更改保存 | 8.17
75 | 转运合箱下单？ |  | 发件人姓名栏 客户端 后端都无法看到 | 8.17
76 | 首页四个快捷入口 |  | 鼠标移动到首页的快捷入口 背景色许更改 | 8.17
77 | 首页 |  | 快捷入口下 添加最新公告栏 清关批次等 | 8.17
78 | 首页 |  | 左侧导航栏鼠标移动到 相关导航栏 鼠标样式应该改变 | 8.17
79 | 包裹-包裹查询-全部 |  | 订单提交状态点击选择栏取消 改成下拉框选择 添加至包裹追踪号跟运单号中间 名字为提交状态 | 8.17
80 | 包裹-包裹查询-全部 |  | 此页面下表格添加 到库、提交 两个栏 栏目内显示 包裹状态以及时间 到库栏目需要做下拉框筛选 添加至包裹追踪号跟运单号中间 | 8.17
81 | 包裹-包裹查询-全部 |  | 全部包裹栏目下 如果包裹未到库操作栏显示编辑、删除 如果包裹已到库 则只显示详情 | 8.17
82 | 包裹-包裹查询-全部 |  | 入库状态的顺序改为 未入库 已入库 全部 点击包裹入库状态默认显示为已入库栏 | 8.17
83 | 包裹-包裹查询-全部 |  | 入库状态名改为包裹状态 | 8.17
84 | 包裹-包裹查询 |  | 所有的重置按键名字 改为全部 | 8.17
85 | 包裹-包裹查询-未入库 |  | 点击未入库入库栏目改为预报时间 重量栏去掉 | 8.17
86 | 包裹-包裹查询-未入库 |  | 搜索栏只保留 送达仓库 包裹追踪号 运单号去掉 | 8.17
87 | 包裹-包裹查询-已入库 |  | 缺少置顶按钮 | 8.17
88 | 包裹-包裹查询-已入库 |  | 搜索栏只保留 送达仓库 包裹追踪号 运单号去掉 | 8.17
89 | 包裹-包裹查询 |  | 点击已入库包裹查询 查询页需要显示 创建时间 入库时间 | 8.17
90 | 所有表格内的筛选去掉 |  |  | 8.17
91 | 包裹-包裹预告 |  | 将包裹预告 改为包裹预报 | 8.17
92 | 包裹-包裹预告 |  | 将备注栏 改为文本域 | 8.17
93 | 包裹-退货列表 |  | 是否处理栏 提示有问题需要更改 | 8.17
94 | 包裹-退货列表 |  | 第二个备注栏 更名为退货备注 | 8.17
95 |  |  |  | 8.17
96 |  |  |  | 8.17
97 |  |  |  | 8.17
98 |  |  |  | 8.17
99 |  |  |  | 8.17
100 |  |  |  | 8.17
101 |  |  |  | 8.17
102 |  |  |  | 8.17
103 |  |  |  | 8.17
104 |  |  |  | 8.17
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Note on C6: ctt: 将来源栏、重量栏